## 项目计划表
标示号 | 工作内容 | 工期 | 里程碑阶段 | 开始时间 | 完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 产出物
1 | 原型制作(后台) | 17天 |  | 2018-03-05
2 | 首页设计 | 1天 | P1 | 2018-03-05 | 2018-03-06
3 | 健康评估 | 1天 | P1 | 2018-03-06 | 2018-03-07
4 | 健康干预 | 1天 | P1 | 2018-03-07 | 2018-03-08
5 | 预约管理 | 1天 | P1 | 2018-03-08 | 2018-03-09
6 | 会员管理 | 1天 | P1 | 2018-03-09 | 2018-03-10
7 | 健康档案 | 1天 | P1 | 2018-03-12 | 2018-03-13
8 | 知识库 | 1天 | P1 | 2018-03-13 | 2018-03-14
9 | 信息推送 | 1天 | P1 | 2018-03-14 | 2018-03-15
10 | 系统设置 | 1天 | P1 | 2018-03-15 | 2018-03-16
11 | 统计分析 | 1天 | P1 | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  | 初版原型图（后台）
12 | 原型细化 | 7天 | P1 | 2018-03-19 | 2018-03-28 |  |  | 细化版原型图（后台）
13 | 原型制作(前台) | 8天 |  | 2018-04-03
14 | 首页设计 | 1 | P3 | 2018-04-03 | 2018-04-04
15 | 预约设计 | 1 | P3 | 2018-04-04 | 2018-04-05
16 | 报告查询 | 1 | P3 | 2018-04-05 | 2018-04-06
17 | 健康评估 | 1 | P3 | 2018-04-06 | 2018-04-07
18 | 干预方案 | 1 | P3 | 2018-04-09 | 2018-04-10
19 | 健康档案 | 1 | P3 | 2018-04-10 | 2018-04-11
20 | 体质辨识 | 1 | P3 | 2018-04-11 | 2018-04-12
21 | 健康自测 | 1 | P3 | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  | 原型图（前台）
22 | 其他制作 | 9天 |  | 2018-03-05
23 | MRD制作 | 1天 | P0 | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  | MRD文档
24 | PRD制作 | 5天 | P2 | 2018-03-28 | 2018-04-03 |  |  | PRD文档
25 | 知识库整理 | 3天 | P3 | 2018-04-13 | 2018-04-17 |  |  | 知识库文档
26 | 产品功能说明会 | 1天 |  | 2018-04-16
27 | 产品功能说明会 | 1天 |  | 2018-04-18